Приложение 1

к приказу МУ УО Миллеровского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Муниципальный план мероприятий**

**по оказанию адресной помощи школам**

**в рамках реализации 500+**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты исполнения** |
| 1 | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов |
| 2 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Обеспеченность ОО молодыми специалистами |
| 3 | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте управления образования и МиРЦ | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Разработка и размещение дорожной карты по реализации проекта 500+ на сайте управления образования и МиРЦ |
| 4 | Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты | сентябрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен |
| 5 | Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациям | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Создание системы партнерских отношений для расширения спектра образовательных услуг, социализации и социально-трудовой адаптации детей, подростков, молодежи |
| 6 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций МБОУ гимназия №1 и МБОУ лицей №7 | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Трансляция и распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению высоких показателей качества образования |
| 7 | Проведение муниципального единого методического дня по проблемам повышения качества образования | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Трансляция и распространение конкретного опыта работы |
| 8 | Посещение уроков учителей из школ с низкими образовательными результатами с целью оказания методической помощи | май  сентябрь  декабрь | МБУ ДПО "МиРЦ", руководители РМО | Оказание методической помощи |
| 9 | Проведение мастер-классов по организации аналитической деятельности педагога-предметника на базе МБОУ гимназия №1 и МБОУ лицей №7 | сентябрь  февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение аналитической культуры педагогов |
| 10 | Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ |
| 11 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | март | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ |
| 12 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | апрель | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК |
| 13 | Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | май | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) |
| 14 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | июнь | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области |
| 15 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом | февраль-март | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |
| 16 | Организационно-технологическое сопровождение школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (первый этап) | август | МБУ ДПО "МиРЦ" | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» |
| 17 | Организационно-технологическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (второй этап) | ноябрь-декабрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет). |
| 18 | Работа сетевого интернет - сообщества ШНОР и школ-участниц Проекта 500+ | с января | МБУ ДПО "МиРЦ" | Создание и функционирование сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+ |
| 19 | Участие в методических консультациях со школами –участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю | март | МБУ ДПО "МиРЦ" | Проведены методические консультации со школами-участницами Проекта 500+ |
| 20 | Участие в мониторинге эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля |
| 21 | Участие в мониторинге реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) | июнь-июль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещен на сайте управления образования и МиРЦ |
| 22 | Участие в мониторинге реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап) | ноябрь-декабрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещен на сайте управления образования и МиРЦ |
| 23 | Проведение муниципального этапа заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ | февраль – апрель 2022 | МБУ ДПО "МиРЦ" | Проведение муниципального этапа конкурса согласно Положению |
| 24 | Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне» | июнь 2022 | МБУ ДПО "МиРЦ" | Приняли участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне» |
| 25 | Участие учителей из школ с низкими образовательными результатами в повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | март-апрель | МБУ ДПО "МиРЦ" | Учителя из ШНОР прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» |
| 26 | Участие учителей из школ с низкими образовательными результатами в повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование содержания учебных предметов в соответствии с требованием ФГОС НОО (стажировка)» | март | МБУ ДПО "МиРЦ" | Учителя из ШНОР прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование содержания учебных предметов в соответствии с требованием ФГОС НОО (стажировка)» |