Информация

о ходе исполнения Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы,

проводимых в Ростовской области в рамках Десятилетия детства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Планируемый**  **результат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании ребенка | | | |
| 1.1. | Подготовка предложения о продлении срока действия региональной программы материнского капитала | декабрь  2018 г. |  |  |
| 1.2. | Подготовка предложений по расширению направлений использования средств регионального материнского капитала | декабрь  2018 г. | МУ «УСЗН Миллеровского района» | Предложения по расширению направлений по использованию средств РМК подготовлены и направлены в минтруд |
| 1.3. | Подготовка предложений о совершенствовании порядка предоставления адресной социальной помощи и мер социальной поддержки семьям с детьми с учетом нормативов для определения доходов от личного подсобного хозяйства в стоимостном выражении, реализации продукции сельского хозяйства | декабрь  2018 г. | МУ «УСЗН Миллеровского района» | Предложения по совершенствованию порядка предоставления адресной социальной помощи с учётом нормативов для определения доходов от личного подсобного хозяйства в стоимостном выражении и от реализации продукции сельского хозяйства направлены в минтруд |
| 1.4. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области охраны здоровья женщин и детей | ежегодно  к 15 января | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | В Миллеровском районе ведется обеспечение правовой защиты в сфере охраны здоровья детей и женщин |
| 1.5. | Предоставление адресной социальной помощи на основании социального контракта, малоимущим семьям с детьми по приоритетному направлению – организация индивидуальной предпринимательской деятельности как одного из действенных механизмов снижения бедности | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ «УСЗН Миллеровского района» | Проводится работа по предоставлению адресной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми по приоритетному направлению - организация индивидуальной предпринимательской деятельности как одного из действующих механизмов снижения бедности. В 2018 году заключено 19 социальных контрактов с малоимущими семьями, в том числе семьями с детьми |
| 1.6. | Реализация комплексного межведомственного подхода по назначению ежемесячной выплаты на первого ребенка, установленной Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ «УСЗН Миллеровского района» | Согласно ФЗ от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на территории Миллеровского района выплата назначена 95 семьям, где родился первый ребёнок. Сумма выплат составила 4811251,67. Всего на территории Миллеровского района родилось 182 ребёнка, которые в семье являются первыми |
| 1.7. | Предоставление адресной социальной помощи в натуральной форме в рамках оказания продовольственной помощи семьям с детьми (питание в столовой для малоимущих граждан при минтруде области) | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ «УСЗН Миллеровского района» | Организована постоянно действующая акция «Семья поможет семье» с целью социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| 1.8. | Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | ГКУ РО «Центр занятости населения города Миллерово» | За период 2018 года на профессиональную подготовку и переподготовку было направлено 8 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Из них 2 человека по направлению оператор ЭВМ, с изучением программы 1С бухгалтерия, 1 человек – дошкольное образование, 1 человек по направлению оператор ЭВМ, с изучением программы Торговля и склад, 4 человека - бухгалтер. |
| 1.9. | Содействие в трудоустройстве родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей,  детей-инвалидов | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | ГКУ РО «Центр занятости населения города Миллерово» | За период 2018 года в центр занятости населения обратилось 232 человека, имеющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.  Из общего количества обратившихся граждан 191 человек было трудоустроено, что составляет 82.3%. |
| 1.10. | Формирование банка вакансий с гибкими формами занятости (по графику сменности, с неполным рабочим днем, со свободным режимом работы) | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | ГКУ РО «Центр занятости населения города Миллерово» | В 2018 году в центр занятости населения было заявлено 121 вакансия с гибкими формами работы (с неполным рабочим днем или гибким графиком работы). |
| 2. | Создание инфраструктуры детства | | | |
| 2.1 | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Ростовской области, в том числе детям и молодежи, систематически заниматься физической культурой и спортом (приобретение модульного зала для ГБПОУ РО «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва» | декабрь  2018 г. | Сектор по физической культуре и спорту Администрации Миллеровского района | В августе 2018 года на территории МОУ СОШ № 5 г. Миллерово состоялось открытие многофункциональной площадки, для занятий игровыми видами спорта и общефизкультурной подготовкой.  Так же на территории спортивного комплекса «Россия» установлены антивандальные тренажеры на открытом воздухе, которые всегда помогут любому желающему поддерживать хорошую физическую форму. |
| 2.2. | Создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | декабрь  2018 г. | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»,  МБУ ДО ДДиЮ  г. Миллерово | В целях обеспечения сетевого взаимодействия в сфере образования, повышения эффективности деятельности по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, Миллеровского района на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества г. Миллерово (далее – МБУ ДО ДДиЮ г. Миллерово) с 01 октября 2017 года создан Центр по работе с одарёнными детьми (приказ МУ УО Миллеровского района от 01.10.2017 N 576). |
| 2.3. | Развитие сети региональных ресурсных методических центров по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (не менее 5 региональных ресурсных центров) | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр» | В Миллеровском районе на базе ПМПК организованы консультации для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.4. | Создание современной образовательной среды для школьников: введение новых мест в общеобразовательных организациях и оснащение их современными средствами обучения и воспитания | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр» | Для обеспечения перехода на односменный режим обучения планируется завершить капитальный ремонт в Верхеталовской СОШ в декабре 2018 года, в 2019 году капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4, к 2025 году строительство новой школы на 600 мест. |
| 2.5. | Создание дополнительных дошкольных мест в целях сохранения показателя нулевой очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрастной группе от 3 до 7 лет и обеспечения потребности населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района | В 2018 году введен в эксплуатацию детский сад на 270 мест. От 3 до 7 лет очередь ликвидирована, а от 0 до 3 лет в очереди находится 35 детей с желаемой датой зачисления в текущем учебном году. |
| 3. | Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни | | | |
| 3.1. | Проведение семейного фестиваля дворовых игр (или игр на свежем воздухе) «Игры бабушки моей» | июнь  2018 г. |  |  |
| 3.2. | Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся образовательных организаций общего и профессионального образования Ростовской области | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района,  МБОУ «Методический и ресурсный центр»,  образовательные организации Миллеровского района | С апреля по май было обеспечено участие в раннем выявлении незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ |
| 3.3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний в образовательных организациях и организациях отдыха и оздоровления детей | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района;  МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района»;  Сектор по физической культуре и спорту Администрации Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района;  образовательные организации дополнительного образования | Проведены мероприятия по формированию ЗОЖ; 1) В общеобразовательных учреждениях:  - 207 лекций, 3424 беседы;  - выпущено 122 санбюллетеня;  - оформлено уголков здоровья 146 и 7 стендов;  - проведено круглых столов -10, уроков здоровья 673, викторин -339, тематических конкурсов рисунков 460, открытых уроков36, родительских всеобучей 574, 149 праздников здоровья, спортивных соревнований 310, 2 акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» и 1 молодежная акция;  - 6 публикаций в газете, на радио 2 выступления, размещено на сайте МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» 6 информационных материалов.  2) В оздоровительных учреждениях стационарных, загородных и с дневным пребыванием;  - 104 лекции, 534 беседы;  - оформлено уголков здоровья 134 и 40 стендов;  - выпущено 65 санбюллетеней;  - проведено викторин 62, 76 праздников здоровья, 78 спортивных соревнований.  3) Акция «Ростовская область – территория здоровья»  Обеспечено:  - активное участие обучающихся в мероприятиях в рамках месячника ЗОЖ;  - формирование мотивационной сферы детей и молодежи, направленной на сохранение и укрепление собственного здоровья, стремление вести здоровый образ жизни, исключающий вредные привычки;  - внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний в образовательных организациях и организациях отдыха и оздоровления детей |
| 3.4. | Внедрение систем мониторинга здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района | Обследовано на АПК «Армис» - 3456 учащихся |
| 3.5. | Мониторинг ведения регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Число детей, страдающих заболеваниями, включенными в перечень - 10, лекарственными препаратами обеспечены 100% нуждающихся. Детей, нуждающихся в обеспечении специализированными продуктами лечебного питания, нет |
| 3.6. | Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | С целью формирования приверженности к вакцинопрофилактике у детей и их родителей проведено 12 просветительских мероприятий в образовательных учреждениях. |
| 3.7. | Развитие и внедрение реабилитационных технологий в лечебном процессе муниципальных медицинских организаций | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | В 2018 году открыты койки медицинской реабилитации в дневном стационаре при поликлинике МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района». Врач невролог детский прошла тематическое усовершенствование по медицинской реабилитации. Пролечено 14 детей, кроме медикаментозного лечения используются методы лечения физиотерапевтического отделения (физиолечение, ЛФК, массаж и т.д.). |
| 3.8. | Использование возможностей средств массовой информации, наглядной агитации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | Сектор по физической культуре и спорту Администрации Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района;  МБУ ДО ДЮСШ | Сектор по физической культуре и спорту Администрации Миллеровского района с целью пропаганды здорового образа жизни в тесном контакте работает с местными средствами массовой информации: газетами «Наш край», «Ярмарка» и «Север Дона», местным телевидением и радио. На проводимые спортивные мероприятия приглашаются корреспонденты, операторы телевидения. Все спортивные мероприятия публикуются в газетах, озвучиваются по радио и телевидению, а также доступна информация о проведенных соревнованиях в сети Интернет. |
| 3.9. | Организация и проведение областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» | ежегодно  к 15 июля | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района;  Сектор по физической культуре и спорту Администрации Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  Образовательные организации Миллеровского района;  МБУ ДО ДЮСШ | С целью приобщения семей к коллективным формам организации отдыха, привлечение детей и взрослых к активному занятию физической культурой и спортом, 1 апреля 2018 года обеспечено проведение соревнований спортивных семей в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона-2018. В соревнованиях приняли участие 5 семей.  Участие в областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья!» |
| 3.10. | Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря «Военный городок» | ежегодно  к 15 июля | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района | С целью военно-патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций, в городе Миллерово в феврале месяце состоялось мероприятие «Военный городок» |
| 3.11. | Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района,  МБОУ «Методический и ресурсный центр»,  Образовательные организации Миллеровского района | Приготовление питания осуществляется как штатными поварами, так и специалистами организаций общественного питания. Ежеквартально проводится анализ состояния организации питания школьников в муниципалитетах. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами местного самоуправления.  С 01.09.2017 во всех ОО Миллеровского района стартовал пилотный проект по изучению основ здорового питания, в который вовлечены не только дети, но и их родители, направленный на привлечение внимания детей и родителей к теме здорового питания, важности внедрения традиций правильного питания в семье, соблюдения режима и сбалансированного рациона питания. Используется учебно-методический комплекс программы «Разговор о правильном питании», предоставленный Институтом возрастной физиологии Российской академии образования. Педагоги ОО Миллеровского района прошли обучающие семинары по работе с методическими материалами программы «Разговор о правильном питании» |
| 3.12. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти Ростовской области в целях обмена информационными материалами по вопросам ранней помощи | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района»;  МУ «УСЗН Миллеровского района» | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет ранней помощью составляет 100%, на учете состоит 44 ребенка.  Раннее консультирование будущих мам в женской консультации в дни приёма беременных женщин |
| 3.13. | Участие во Всероссийской юнармейской  военно-спортивной игре «Морская зарница»:  региональный этап – «Морская зарница»;  финал игры – «Морская зарница» | ежегодно  к 15 января  и 15 июля |  |  |
| 3.14. | Реализация регионального проекта «Зарядись!» | ежегодно  к 15 июля |  |  |
| 4. | Повышение доступности качественного образования детей | | | |
| 4.1. | Повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ на бесплатной основе | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации дополнительного образования | Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 – 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 4.2. | Организация и проведение Губернаторского смотра с участием казачьих кадетских образовательных организаций | ежегодно  к 15 января | Миллеровское юртовое казачье общество округа ВКО «Всевеликое войско Донское»;  Миллеровский казачий кадетский профессиональный техникум | 14 октября 2018 года с целью формирование интереса и уважения к истории, культуре и традициям донского казачества учащиеся Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума приняли участие в Губернаторском смотре (г. Новочеркасск) |
| 4.3. | Участие казачьих кадетских образовательных учреждений в ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» | ежегодно  к 15 января |  |  |
| 4.4. | Участие в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» | ежегодно  к 15 января |  |  |
| 4.5. | Участие во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи | ежегодно  к 15 января | Миллеровское юртовое казачье общество округа ВКО «Всевеликое войско Донское»;  Миллеровский казачий кадетский профессиональный техникум; спортивные команды Миллеровского района | Участие во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи:  16.12.2017 - открытие Спартакиады Дона 2018 года, соревнования по волейболу спортивных команд Миллеровского района;  23.12.2017- соревнования по шашкам спортивных команд Миллеровского района;  20.01.2018 - соревнования по мини-футболу спортивных команд Миллеровского района;  03.02.2018 - соревнования по плаванию спортивных команд Миллеровского района;  24.02.208 - соревнования по баскетболу спортивных команд Миллеровского района;  10.03.2018 - соревнования по волейболу (женщины) спортивных команд Миллеровского района;  16.03.2018 - соревнования по фланкировке казачьей шашкой спортивных команд Миллеровского района;  29.04.2018 - соревнования по легкой атлетике среди команд Миллеровского района |
| 4.6. | Организационно-методическая поддержка Ростовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр» | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в районе в 2016 определены 2 пилотные общеобразовательные организации, на базе которых указанная организация начала свою работу (МБОУ Криворожская СОШ, МБОУ лицей № 7). |
| 4.7. | Развитие службы практической психологии в системе образования Ростовской области | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр» | В 2016 года создана и функционирует ПМПК Миллеровского района, которое координирует работу с детьми ОВЗ.  В дошкольных учреждениях увеличилось количество педагогов – психологов по сравнению с 2017 годом на 50%. Общее количество – 8 человек. Увеличилось количество образо-вательных учреждений участвующих в проекте «Наша здоровая школа» от 5 до 15 образовательных учреждений. Увеличилось количество педагогов – психологов имеющих первую и высшую категории на 30%. |
| 4.8. | Организация и проведение олимпиад, спортивных мероприятий и конкурсов различной направленности на региональном, федеральном и международном уровнях | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | Миллеровское юртовое казачье общество округа ВКО «Всевеликое войско Донское»;  Миллеровский казачий кадетский профессиональный техникум | Проведены соревнования:  по баскетболу на Кубок первого Атамана Миллеровского юрта Быкова В.И. среди команд казачьей молодежи Миллеровского района;  - соревнования между кадетами, посещающими кружок «Конный спорт» на приз Атамана Миллеровского юрта по прыжкам на лошади через препятствие, рубке шашкой, фланкировке пикой (при проведении районного фестиваля казачьей культуры «Казачьему роду – нет переводу»;  - соревнования по дартсу спортивных команд Миллеровского района;  - участие в межюртовых детско-юношеских казачьих спортивных играх в Каменском районе, проводимых под девизом: «Тихий Дон – колыбель Казачьей славы» |
| 4.9. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы | ежегодно  к 15 апреля | Администрация Миллеровского района; Отдел культуры Миллеровского района  МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района;  образовательные организации дополнительного образования | В ДШИ г. Миллерово уделяется большое внимание развитию способностей молодых талантов, одарённых детей, их самореализации. Учащиеся школы систематически участвуют в фестивалях и конкурсах, выставках изобразительного искусства. В 2018 г. учащиеся приняли участие в 12 международных интернет-конкурсах, в 5 областных фестивалях и конкурсах (г. Ростов-на-Дону, г.Шахты, г.Зверево).  36 учащихся стали лауреатами I, II, III cтепеней в номинациях: «музыкальное исполнительство», «изобразительное искусство2», «хореография».  Абакумова Юлия – способная, одарённая девочка, занимается в ДШИ восьмой год по предпрофессиональной программе (ФГТ). Помимо обязательных предметов посещает факультативные занятия по сольфеджио, фортепианному ансамблю, вокалу. Регулярно участвует в конкурсах школы и города, интернет-конкурсах. Ежегодно участвет в областном конкурсе юных пианистов им. В.И.Варшавской (имеет дипломы лауреата этих конкурсов), а также в Южно-Российском музыкальном конкурсе юбилейных дат «Признание» (лауреат II степени), является лауреатом I степени Всероссийской творческой олимпиады в номинации «инструментальное исполнительство» при поддержке «международного центра развития и поддержки одарённой и талантливой молодёжи». Юлия внесена в реестр одарённой молодежи Ростовской области и готовится к поступлению в Ростовский колледж искусств на фортепианное отделение.  В январе 2018 года стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 15 обучающихся из образовательных организаций Миллеровского района.  В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Одарённые  дети на 2017 – 2020 гг.», с целью повышения эффективности педагогической работы с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году организованы и проведены мероприятия творческой и интеллектуальной направленности:  - в целях духовно-нравственного и историко-патриотического воспитания школьников в 2018 году был проведен муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» для учащихся 4-11 классов. Приняли участие 80 школьников из 11 общеобразовательных организаций Миллеровского района;  - муниципальный этап научно-практической конференция «100-летие Октябрьской революции»  для учащихся 8-11 классов, которая проводилась на базе МБОУ лицея № 7, приняли участие обучающиеся не только из школ Миллеровского района, но и школ Каменского района, г. Донецка, кадеты Аксайского и Новочеркасского кадетских корпусов. Всего на участие в мероприятии было заявлено 39 участников.  Работы победителей и призеров  (МБОУ Колодезянская СОШ, МБОУ СОШ № 2, МБОУ лицей № 7, МБОУ  Ленинская СОШ, МБОУ Мальчевская СОШ, МОУ СОШ № 5) участвовали в региональном этапе олимпиады в ДИУБиП, по итогам которого, в  Миллеровском районе - 6 призеров и победителей;  - с целью привлечения внимания обучающихся образовательных учреждений Миллеровского района к охране природы родного края проведены  следующие мероприятия:  - муниципальный экологический квест «Палитра осени», в котором приняли  участие 26 учащихся из 7 школ;  - с целью привлечения внимания обучающихся к интересным природным местам родного края, экологическим проблемам нашего района, развития творческих способностей детей, воспитания чувства прекрасного проведён  муниципальный этап XVI Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2018», в котором приняли участие 463 учащихся из 17 школ  - с целью развития творческих способностей учащихся, расширения читательского кругозора среди школьников ежегодно проводятся конкурсы чтецов:  - муниципальный этап 2 тура VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2018». В конкурсе приняли участие 65 учащихся из 25  школ Миллеровского района. Призёрами 2 тура конкурса стали 18 участников. Победителями 2 тура VII Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика - 2018» стали МОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ гимназия №1.  На региональном этапе Конкурса членами жюри был отмечен высокий исполнительский уровень конкурсантки МБОУ СОШ № 8 Тыртышниковой Елены;  - IV Международная акция «Читаем детям о войне». В ней приняли участие 3068 учащихся из 32 школ Миллеровского района. Все участники были награждены дипломами участников;  - районный конкурс чтецов «Созвучие слов живых», приуроченный к празднику Сретения Господня. Своё исполнительское мастерство  продемонстрировали 46 учащихся из 16 школ Миллеровского района;  - с целью выявления одарённых детей, активизации работы по художественно-эстетическому воспитанию учащихся проходил  муниципальный Конкурс рисунков «Создадим красоту вместе» по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий в 2018 году. В нем приняли участие 26 юных художников. Победителями и призерами стали учащиеся МБОУ лицей № 7 (11 человек);  - с целью выявления талантливых исполнителей и коллективов, стимулирования их творческой активности, проводился III районный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга талантов». Своё творчество продемонстрировали 63 учащихся из 6 школ. |
| 4.10. | Проведение мероприятий в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р | ежегодно  к 15 апреля | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района | Обеспечено участие в мероприятиях в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: развитие общественно-государственной системы  воспитания, основанной на межведомственной координации усилий общественных и гражданских институтов, правовом регулировании и эффективных механизмах управления  (ноябрь 2018 - 8 лекторских групп) |
| 4.11. | Организация и проведение регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | ежегодно  к 15 июля | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района,  МБОУ | В 2018 году обеспечено участие в региональном проекте «Молодежная команда Губернатора».  Завершающим этапом проекта стал форум «Молодая волна – 2018. Поколение добровольцев», который собрал инициативы молодых людей Миллеровского района (15 человек) и стал площадкой для более углубленного и интенсивного обучения, получения дополнительных знаний по различным направлениям, повышения организаторской и коммуникативной компетентности. (В марте всего приняли участие 115 учащихся образовательных организаций) |
| 4.12. | Организация и проведение областного фестиваля казачьей молодежи «Казачок» | ежегодно  к 15 июля |  |  |
| 4.13. | Поэтапное введение в общеобразовательных организациях области федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | ежегодно  к 15 октября | МУ Управление образования Миллеровского района,  образовательные организации Миллеровского района | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) продолжается  (в 2018-2019 учебном году – 1-8 классы в 100 % школ, по мере готовности в трети школ – в 9-11 классах). |
| 5. | Культурное и физическое развитие детей | | | |
| 5.1. | Участие обучающихся Ростовской области во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района,  образовательные организации Миллеровского района,  МБУ ДО ДЮСШ | В Миллеровском районе ежегодно проводятся спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» в 2 этапа. В школьном этапе были задействованы 27 школ. Муниципальный этап прошел на базе МБУ ДО ЛЮСШ в соответствии с положением. Обеспечено широкое освещение в СМИ и на сайтах образовательных организаций. |
| 5.2. | Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района»;  МУ Управление образования Миллеровского района;  образовательные организации Миллеровского района | Ежегодно проводиться медосмотр на своевременное выявление начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных (опасных) факторов учебного процесса на состояние их здоровья. По итогам 10 месяцев 2018 года подлежало медицинским осмотрам 8500 детей, прошли медосмотр 7850 детей, охват 92,3%. |
| 5.3. | Организация на территории Ростовской области приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | Сектор по физической культуре и спорту Администрации Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района, | С целью повышение уровня физической подготовленности обучающихся на территории Миллеровского района в течении года проводятся мероприятия по приему нормативов ВФСК (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, в том числе Зимний и Летний фестивали |
| 5.4. | Музейно-образовательные мероприятия, посвященные знаменательным датам и истории страны | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | Администрация Миллеровского района;  Отдел культуры Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района;  МБУ Миллеровский краеведческий музей | В 2018 году МБУ «Миллеровский краеведческий музей» проводились музейно-образовательные мероприятия, посвященные знаменательным датам и истории Российской Федерации:  - в феврале - «Город, в котором мы живем», посвященное 100-летию образования города Миллерово. В рамках данного мероприятия состоялась встреча с краеведом В.А.Абакумовым;  - мероприятие, посвященное Дню памятников и памятных мест «В памятниках наша история»;  - мероприятие, посвященное 40-летию со дня установки памятника «Танк Т-34» - «Потомки помнят славную Победу»;  - мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Когда стою у Вечного огня»;  - в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее» проведено мероприятие «Жизнь дана на добрые дела».  - участие в 3-м Фестивале музеев Дона. В Ростов сформировали и представили выставку «Дарить тепло и радость людям»;  - мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм. Я предупрежден!»;  - мероприятие «Васильковое поле» встреча с женщинами-механизаторами ко дню работников сельского хозяйства;  - к 100-летию комсомола состоялась  встреча с комсомольцами 70-80 годов  Т. А. Высоцкой и активистами.  Общее количество детей, посвятивших музеи – 3660 человек. |
| 5.5. | Распространение просветительских и методических материалов по различным вопросам права, проведение творческих конкурсов и мастер-классов | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | Отдел культуры Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района | МУК «Дом культуры Миллеровского района» в 2018 году проведены следующие творческие конкурсы и мастер-классы:  - мастер-класс «Букет из пуговиц»;  - творческий конкурс «Ярче всех»;  - мастер-класс по бисероплетению «Фиалка»;  - мастер-класс по бисероплетению «Новогодняя елочка».  В конкурсе «Современный урок – современным детям» приняли участие 57 педагогов, «Современное занятие – современным детям» - 18 воспитателей, «Учитель года» - 4 педагога. |
| 5.6. | Проведение Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля | ежегодно  к 15 апреля |  |  |
| 5.7. | Участие в проведении молодежной военно-патриотической акции «Встать в строй!» | ежегодно  к 15 апреля |  |  |
| 5.8. | Организация и проведение военно-спортивной игры «Орленок» | ежегодно  к 15 июля | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района | В мае месяце на базе МБУ ДО «Янтарь» проведены военно-спортивные игры «Орленок» |
| 5.9. | Проведение празднования Дня славянской письменности и культуры | ежегодно  к 15 июля | Отдел культуры Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района;  образовательные организации дополнительного образования | В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры МБУК Миллеровского района «Межпоселенческая центральная библиотека» проведены следующие мероприятия:  - информационный час «У истоков славянской письменности»;  - час истории «Как слово зародилось»;  - книжные выставки «Буквица славянская» и «Аз, Буки, Веди».  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2010 № 323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры» в образовательных организациях Миллеровского района 24.05.2018 проведен праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Учитывая огромное просветительское значение проведения праздничных мероприятий, необходимость сохранения преемственности лучших традиций отечественной культуры, МУ Управления образования Миллеровского района запланировано 2019 году в программу фестиваля включить: выступления детских творческих коллективов. |
| 5.10. | Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках Недели детской книги | ежегодно  к 15 июля | Отдел культуры Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района,  МБОУ «Методический и ресурсный центр»,  образовательные организации Миллеровского района,  образовательные организации дополнительного образования,  МБУК Миллеровского района «Межпоселенчес-  кая центральная библиотека» | В 2018 году созданием положительного имиджа человека читающего и детской библиотеки как современного информационно-культурного центра в муниципальном образовании «Миллеровский район» занималась МБУК Миллеровского района «Межпоселенческая центральная библиотека».  В 2018 году проведен цикл мероприятий в рамках Недели детской книги. Всего проведено 17 мероприятий:  - праздник «Здравствуй, Книжкина неделя!»;  - праздник «Как на книжкин день рождения»;  - литературная игра «Добрый мир любимых книг»;  - фотоконкурс «Фотография с любимой книгой»  - праздник «Как это здорово – читать!» и т.д.  Все учащие общеобразовательных организаций приняли участие в Неделе детской книги в количестве 6809 человек |
| 5.11. | Проведение конкурса юных журналистов, писателей и публицистов «Первая строка» для детей и молодежи в возрасте от 13 – 17 лет | ежегодно  к 15 июля | Администрации Миллеровского района (отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района);  МУ Управление образования Миллеровского района; МУП «Редакция газеты «Наш край» | В конкурсе юных журналистов, писателей и публицистов «Первая строка» от Миллеровского района приняли участие 2 человека. |
| 5.12. | Проведение областного конкурса литературно-музыкальных композиций «Голос Памяти», посвященных победе советского народа в Великой Отечественной войне | ежегодно  к 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района;  образовательные организации Миллеровского района;  образовательные организации дополнительного образования | МБУ ДО ДДиЮ г. Миллерово – стали финалистами областного конкурса литературно-музыкальных композиций «Голос Памяти» |
| 5.13. | Проведение областного фестиваля творчества детей и молодежи «Новое Поколение» | ежегодно  к 15 июля |  |  |
| 5.14. | Проведение областных соревнований по военно-прикладным видам спорта cреди военно-патриотических клубов и объединений допризывной подготовки «ЗАРЯ» | ежегодно  к 15 июля |  |  |
| 5.15. | Проведение праздника летнего чтения «Лето с книгой» | ежегодно  к 15 октября | Отдел культуры Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района;  МБУК Миллеровского района «Межпоселенчес-  кая центральная библиотека» | В 2018 году расширением читательской аудитории детских библиотек и развитием творческих и интеллектуальных способностей детей в муниципальном образовании «Миллеровский район» занималась МБУК Миллеровского района «Межпоселенческая центральная библиотека». В рамках праздника летнего чтения «Лето с книгой» в библиотеках Миллеровского района проведено 30 мероприятий:  - праздник «Радуга детства»;  - праздник «Оранжевое детство»;  - книжная выставка «С книгой в лето»;  - акция «Будь здорова, книга!»;  - фольклорный час «Делу – время, потехе – час»;  - громкие чтения «Нестареющая классика»;  - Всероссийская акция «Читаем детям о войне»;  - литературно-музыкальное шоу «В ритме танца».  На базе детских оздоровительных лагерей обеспечено участие в празднике – 700 воспитанников |
| 6. | Развитие системы детского отдыха и детского туризма | | | |
| 6.1. | Реализация туристических проектов для детей | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района | На базе общеобразовательных организаций организовано 8 туристических маршрутов |
| 6.2. | Организация работы по повышению профессиональной компетентности работников учреждений летнего отдыха и оздоровления системы образования | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр» | В мае проведен семинар для заместителей руководителей и педагогов дополнительного образования по летнему оздоровлению детей -150 человек |
| 6.3. | Контроль за деятельностью детских оздоровительных организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ростовской области, с целью обеспечения высокого уровня качества услуг по оздоровлению детей | ежегодно  к 15 октября | МУ Управление образования Миллеровского района | В Миллеровском районе осуществляется проверка с целью предупреждения нарушений в деятельности детских оздоровительных организаций, повышения качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 6.4. | Разработка региональных детских туристических маршрутов в рамках реализации Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» | ежегодно  к 15 октября |  |  |
| 7. | Обеспечение информационной безопасности детей | | | |
| 7.1. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникацион­ной сети «Интернет», в том числе по обучению детей, подростков, молодежи и родителей правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования  Миллеровского  района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района | В образовательных учреждениях Миллеровского района проводятся мероприятия, связанные с безопасностью в сети «Интернет». Ежегодное участие в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет», участие обучающихся и педагогов в дистанционных мероприятиях Единого урока («Сетевичок», «Образ жизни российских подростков в сети», «Безопасность в интернете»); просвещение родителей (законных представителей) детей о мерах информационной безопасности детей в рамках родительских собраний с раздачей листовок и тематических брошюр, с демонстрацией видеообращения члена Совета Федерации Л.Н. Боковой, с привлечением родителей к участию в проекте «Сетевичок», www.родители.сетевичок.рф |
| 7.2. | Организационное и информационно-методическое сопровождение деятельности регионального молодежного общественного движения «Интернет без угроз» | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»,  образовательные организации Миллеровского района | Участие учителя информатики МОУ СОШ № 5 Кострица А.С. в молодежном общественном движении «Интернет без угроз» |
| 7.3. | Распространение методических материалов для обучающихся общеобразовательных организаций, студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования по вопросам личной медиабезопасности и противодействия информационным интернет-угрозам | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района | Распространение учебного пособия по медиа-информационной грамотности от Министерства связи и массовых коммуникаций России «Медиаграмотность»; памятки для обучающихся об информационной безопасности детей |
| 8. | Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства | | | |
| 8.1. | Развитие школьных служб медиации (примирения) | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБОУ «Методический и ресурсный центр»;  образовательные организации Миллеровского района | Осуществляют деятельность 32 службы, в апреле проведен семинар для руководителей службы и заместителей директоров по ВР |
| 8.2. | Организация и обеспечение социального сопровождения семей с детьми в трудной жизненной ситуации | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ «УСЗН Миллеровского района»;  МУ Управление образования Миллеровского района;  образовательные организации Миллеровского района | Постановлением Администрации Миллеровского района определён порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Миллеровского района по организации социального сопровождения семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Социальное сопровождение семей осуществляется службой сопровождения, созданной на базе ГБУСОН РО «СРЦ Миллеровского района». В состав службы входят кураторы: социальные педагоги, узкие специалисты, психолог. С семьями проводятся консультации психологов, педагогов, медицинских работников  В муниципальном банке данных семей, находящихся в социально опасном положении состоит 22 семьи, в которых воспитываются 60 детей. Все семьи получают материальную, психологическую, педагогическую, юридическую помощь в соответствии с разработанными индивидуальными программами реабилитации. |
| 8.3. | Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного материнства и отцовства (в рамках общенациональной информационной кампании) | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ «УСЗН Миллеровского района»;  ГБУСОН РО «СРЦ Миллеровского района»;  МУ Управление образования Миллеровского района;  образовательные организации Миллеровского района | С целью повышения общественного престижа семейного образа жизни, поддержки традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, специалисты СРЦ публикуют материалы в СМИ. За истекший период 2018г. опубликовано 43 статьи в газетах «Наш край» и «Миллеровская ярмарка». На сайте учреждения размещено 40 материалов. Готовятся и раздаются буклеты, направленные на пропаганду в обществе ценностей семьи, позитивного отцовства и материнства.  Проведены мероприятия к Дню матери, родительские собрания, классные часы |
| 8.4. | Оказание консультативной и практической помощи семьям с детьми-инвалидами | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | ГБУСОН РО «СРЦ Миллеровского района»;  МУ Управление образования Миллеровского района | При ГБУ СОН РО «СРЦ Миллеровского района» создано отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями. С целью повышения уровня родительской компетентности в вопросах ухода, развития и воспитания детей-инвалидов специалисты отделения оказывают консультативную помощь. Так, за 2018 год 45 детей-инвалидов прошли реабилитацию на дневном стационаре; 1560 семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, получили консультации узких специалистов; 7 семей данной категории специалисты посетили на дому. Работают клубы по интересам, ведётся кружковая работа. Для родителей организовываются круглые столы |
| 8.5. | Создание условий для получения образования детьми-инвалидами, в том числе детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района;  образовательные организации Миллеровского района;  психолого-медико-педагогическая комиссия Миллеровского района | В Миллеровском районе обеспечивается доступность получения без дискриминации качественного образования детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития |
| 8.6. | Развитие эффективных практик оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района;  образовательные организации Миллеровского района;  психолого-медико-педагогическая комиссия Миллеровского района | В Миллеровском районе обеспечивается комплексная помощь развития детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в целях максимально возможной социализации детей |
| 8.7. | Развитие системы пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Пренатальный скриниг диагностики нарушений развития плода составил 86,5% от числа состоящих на учете беременных женщин  (план не менее 80%). |
| 8.8. | Развитие новых технологий выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | 1.Маршрутизация беременных из группы риска по преждевременным родам и своевременный их перевод в родовспомогательные учреждения высшего уровня.  2.Использование для недоношенных детей современных технологий выхаживания  ( использование препаратов экзогенного сурфактанта, кислородотерапии, молочной и неинвазивной вентиляции легких, выхаживание в кювезе, инфузионная терапия с помощью инфузомата, мониторинг новорожденногос помощью неонатального монитора, адекватная антибактериальная терапия, заместительная терапии иммуноглобулинами, фототерапия, парентеральное питание. Из 17 родившихся недоношенными 15 детям потребовался перевод на 2-ой этап выхаживания. 1 ребенок переведен в перинатальный центр, 14 отделении патологии новорожденных МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района». Показатель ранней неонатальной смертности 2017г -4,4 на 1000 родившихся, 2018г – 0 на 1000 родившихся.  С февраля 2017 года открыто отделение патологии новорожденных МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района», пролечено с 2017г 92 новорожденных, за 10 месяцев 2018 года – 126 детей, в том числе 23 недоношенных и маловесных детей.  Все педиатры и неонатологи прошли курсы повышения квалификации по оказанию медицинской помощи детям, родившимся с низкой и экстремально низкой массой тела на базе НИИИАП г. Ростова-на-Дону. |
| 8.9. | Мониторинг проведения неонатального скрининга новорожденным и развитие медицинской помощи при заболеваниях, выявленных в результате неонатального скрининга | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Скрининг на раннее выявление наследственных болезней у новорожденных и их своевременного лечения проведен 331 ребенку, что составляет 96,5% (плановый показатель охвата неонатальным скринингом не менее 95%). |
| 8.10. | Мониторинг проведения аудиологического скрининга новорожденным и развитие медицинской помощи детям с нарушением слуха, выявленных в результате проведения скрининга | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Аудиологический скрининг новорожденных проведен 341 ребенку (определение степени нарушения слуха)- 99,4% от числа родившихся (плановый показатель охвата скринингом не менее 95%). |
| 8.11. | Проведение диспансеризации детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Диспансеризация детей сирот: план 28 детей, прошли 35 детей, охват составил 125%, диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях план 130детей, прошли 139 детей, охват составил 106,9% |
| 8.12. | Развитие неонатальной хирургии | ежегодно  к 15 января  и 15 июля |  |  |
| 8.13. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | Сектор по физической культуре и спорту Администрации Миллеровского района;  МО Управление образования Миллеровского района | В тесном контакте с МО Управление образования Миллеровского района ведется работа по привлечению к спортивным соревнованиям детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 8.14. | Оказание адресных услуг по профессиональной ориентации детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в том числе с использованием мобильных офисов центров занятости населения | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | ГКУ РО «Центр занятости населения города Миллерово» | В 2018 году в центр занятости населения обратилось 3 человека из числа детей-сирот, им была оказана государственная услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Ежеквартально осуществляется выезд мобильного офиса центра занятости населения в социально реабилитационные центры для несовершеннолетних, в том числе для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории города Миллерово и Миллеровского района. На базе мобильного офиса несовершеннолетним гражданам предоставляется государственная услуга по профессиональной ориентации. За период 2018 года состоялось 4 выезда в данные учреждения. |
| 8.15. | Организация профессионального обучения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, завершивших обучение по адаптированным образовательным програм-мам для обучающихся с умственной отсталостью и признанных в установленном порядке безработными гражданами, по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | ГКУ РО «Центр занятости населения города Миллерово» | Организация профессионального обучения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, завершивших обучение по адаптированным образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью в 2018 году не осуществлялась по причине отсутствия данной категории граждан, признанных в установленном порядке безработными. |
| 8.16. | Организация и обеспечение социального сопровождения семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе в рамках реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми в Ростовской области | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | ГБУСОН РО «СРЦ Миллеровского района»;  МУ Управление образования Миллеровского района | В Миллеровском районе обеспечивается качественный уровень оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
| 8.17. | Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | ежегодно  до 1 апреля | МУ Управление образования  Миллеровского  района | Во исполнение приказа Минобразования Ростовской области от 06.02.2012 № 52, в целях осуществления контроля своевременного включения граждан в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, формируется утвержденный руководителем список детей-сирот в возрасте от 0 до 18 лет, не имеющих закрепленного жилого помещения, находящихся на воспитании в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей. В Миллеровском районе ежегодно производится пофамильная сверка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с Министерством образования Ростовксой области. В муниципальный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, включены 153 гражданина |
| 8.18. | Участие в Фестивале Южного федерального округа «Каждый ребенок достоин пьедестала» в рамках взаимодействия с благотворительным фондом Елены Исинбаевой | июнь  2018 г. | МУ Управление образования Миллеровского района;  МБУ ДО ДЮСШ | В июне месяце состоялся турнир по художественной гимнастике |
| 8.19. | Организация и проведение семейного велопробега «История городов в их памятниках» | июнь  2018 г. | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района;  Сектор по физической культуре и спорту  Администрации Миллеровского района | 12 июня состоялся семейный велопробег «История городов в их памятниках» в честь «Дня России» |
| 8.20. | Организация и проведение праздника посвященного «Дню Отца» | ежегодно  к 15 июля |  |  |
| 9. | Развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей | | | |
| 9.1. | Участие в реализации мероприятий Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  образовательные организации Миллеровского района | Совершенствование системы взаимодействия с родителями по вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся: классные часы, месячники, лекторские группы, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений |
| 9.2. | Мониторинг деятельности организаций для детей-сирот по сопровождению замещающих семей | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района;  МУ «УСЗН Миллеровского района» | В течение 2018 года на учет принято 13 граждан Российской Федерации, желающих взять на воспитание и содержание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 приняли в семью детей |
| 9.3. | Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Ростовской области и анализ причин возвратов детей из замещающих семей | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района | В течение 2018 года на учет принято 13 граждан Российской Федерации, желающих взять на воспитание и содержание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 приняли в семью детей |
| 9.4. | Мониторинг соответствия организаций для детей-сирот требованиям Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 | ежегодно  к 15 января | МУ Управление образования Миллеровского района | В июле 2018 ГКУ СО РО Сулинский центр помощи детям прошел комплексную проверку Минобразования, выявленные несоответствия и нарушения были устранены в срок до 1.09.2018 года. |
| 9.5. | Развитие паллиативной помощи детям | ежегодно  к 15 января | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | На учете состоит 16 детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Паллиативная помощь оказывается врачами педиатрами участковыми. Запланировано тематическое усовершенствование по паллиативной помощи врача педиатра. |
| 9.6. | Разработка и реализация мер по профилактике абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы медико-психологического центра кризисной беременности (предабортного консультирования) и создания кабинетов предабортного консультирования в женских консультациях муниципальных образований Ростовской области | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Предабортное консультирование беременных проводится акушер гинекологами и психологом в 100% случаев. Психологическая помощь женщинам в решении проблем адаптации к состоянию беременности, предупреждение отказов от новорожденных в акушерских стационарах проводится постоянно. Плановый показатель числа женщин, сохранивших беременность составляет 15% от числа прошедших предабортное консультирование, факт 17,5%. |
| 9.7. | Проведение мероприятий в рамках системы медико-психологической, медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Снижение числа абортов за истекший период 2018 года составило 23%, показатель 4,8 случая на 1000 женщин фертильного возраста. |
| 9.8. | Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи женщинам и детям | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Высокотехнологичную помощь получили 7 детей. Специализированная помощь оказывается в полном объеме, за 10 месяцев пролечено в стационаре 2267детей, в том числе в круглосуточном стационаре – 1912, в дневном – 355 детей. |
| 9.9. | Ведение реестра детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет ранней помощью составляет 100%, на учете состоит 44 ребенка. реестр детей раннего возраста ведется и согласовывается с МЗ РО. |
| 9.10. | Обследование в психолого-медико-педаго-гических комиссиях Ростовской области детей в возрасте от 0 до 3 лет | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района,  психолого-медико-педагогическая комиссия Миллеровского района | В Миллеровском районе специально разработаны по созданию специальных условий получения образования и оказанию психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет |
| 9.11. | Ведение федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» | Число детей, страдающих заболеваниями, включенными в перечень - 10, лекарственными препаратами обеспечены 100% нуждающихся. Регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями ведется систематически, ежеквартально сверяется с МЗ РО. |
| 9.12. | Организация работы клубов замещающих родителей на базе ГКУСО РО Центров помощи детям | ежегодно  к 15 января  и 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района  (специалисты органов опеки и попечительства) | На базе ГКУ СО РО Сулинский центр помощи детям организована работа клуба замещающих родителей, в 2018 году проведено 21 заседание клуба |
| 9.13. | Деятельность клуба музыкально-эстетического образования для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени» | ежегодно  к 15 января  и 15 июля |  |  |
| 9.14. | Проведение анализа работы органов местного самоуправления в части осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | ежеквартально  к 15 января,  к 15 апреля,  к 15 июля,  к 15 октября | МУ Управление образования Миллеровского района  (специалисты органов опеки и попечительства) | Ежеквартально министерством образования Миллеровского района проводится анализ деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |
| 9.15. | Проведение обучающих курсов, семинаров-совещаний специалистов органов опеки и попечительства и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей | ежеквартально  к 15 января,  к 15 апреля,  к 15 июля,  к 15 октября | МУ Управление образования Миллеровского района  (специалисты органов опеки и попечительства и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей) | Специалисты Управления образования принимают активное участие во всех семинарах-совещаниях, проводимых Министерством образования |
| 9.16. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ежеквартально  к 15 января,  к 15 апреля,  к 15 июля,  к 15 октября | ГКУ РО «Центр занятости населения города Миллерово» | За период 2018 года несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имели возможность трудоустроиться в свободное от учебы время в муниципальных организациях, с которыми заключены соответствующие договора. В рамках заключенных договоров за период январь-ноябрь трудоустроено 362 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. |
| 9.17. | Проведение творческого конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | ежегодно  к 15 июля | МУ Управление образования Миллеровского района | В 2018 году приемная семья Горбач стала лауреатом областного конкурса «Дорога к дому» |
| 9.18. | Проведение выездной Школы для замещающих семей | ежегодно  к 15 октября | МУ Управление образования Миллеровского района | С 27.07. по 31.07.2018 года проведена выездная Школа для замещающих семей, в которой приняли участие 7 семей (9 родителей и 15 детей) |
| 10. | Организационные мероприятия (публичные мероприятия) | | | |
| 10.1. | Участие учреждений социального обслуживания семьи и детей в конкурсе на присвоение Знака качества «Лучшее – детям» | ежегодно  к 15 января | ГБУ СОН РО «СРЦ Миллеровского района» | ГБУ СОН РО «СРЦ Миллеровского района» участвует в конкурсе на присвоение Знака качества «Лучшее-детям». 5 специалистов учреждения получили дипломы оргкомитета Всероссийского конкурса за участие |
| 10.2. | Организация участия Ростовской области во Всероссийском конкурсе «Семья года» | ежегодно  к 15 января |  |  |
| 10.3. | Проведение торжественного приема многодетных матерей, награжденных Почетными дипломами Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» | ежегодно  к 15 января |  |  |
| 10.4. | Участие в ежегодной выставке-форуме  «Вместе – ради детей» | ежегодно  к 15 января | ГБУ СОН РО «СРЦ Миллеровского района» | ГБУ СОН РО «СРЦ Миллеровского района» ежегодно участвует в выставке «Вместе - ради детей» (композиция «Собачка», композиция «Пасхальное яйцо, петух, цыплята») |
| 10.5. | Организация и проведение Форума молодых семей | ежегодно  к 15 января | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района | В городе Миллерово проведены мероприятия, пропагандирующие семейные ценности молодых семей:  - 8 июля – праздничное мероприятие в честь «Дня семьи, любви и верности»  -24 ноября праздничный концерт, посвященный «Дню матери» |
| 10.6. | Участие в конкурсах инновационных социальных проектов поддержки детей и семей с детьми, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ежегодно  к 15 января  и 15 июля |  |  |
| 10.7. | Проведение областного конкурса детского творчества «Цветик-семицветик» | ежегодно  к 15 июля | ГБУ СОН РО «СРЦ Миллеровского района»;  МУ Управление образования Миллеровского района | ГБУ СОН РО «СРЦ Миллеровского района» ежегодно участвует в конкурсе детского творчества «Цветик - Семицветик» |
| 10.8. | Организация и проведение молодежного форума «Молодая волна» | ежегодно  к 15 июля | Отдел по вопросам социальной сферы Администрации Миллеровского района;  МУ Управление образования Миллеровского района | Обеспечено участие обучающихся ОО Миллеровского района (15 учащихся) в период с **1по15 мая 2018 года в**Неклиновском районе,оздоровительном комплексе «Спутник» в форуме «Молодая волна - 2018. Поколение добровольцев!», имеющих успехи в учебе, спорте, творчестве и занимающие активную гражданскую позицию в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России». |